

Администрация Новозыбковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07» марта 2018 года №­­­93

г. Новозыбков

О мерах по предупреждению пожаров

в населенных пунктахи на объектах

в весенне - летнийпожароопасный

период 2018 года

В целях повышения уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов Новозыбковского района в весенне- летний пожароопасный период, а также готовности сил и средств к тушению пожаров

**Постановляю:**

1. Утвердить межведомственный план мероприятий по предупреждению пожаров в населенных пунктах и на объектах в весенне - летний пожароопасный период 2018года (прилагается).
2. Рекомендовать главам сельских поселений:
   1. В срок до 19марта 2018 года принять нормативные акты о мерах по предупреждению и организации тушения пожаров на территории сельских поселений в весенне – летний пожароопасный период 2018года.
   2. Организовать работу по повышению боеготовности добровольных пожарных дружин и добровольной пожарной команды, принять меры по организации дежурства приспособленной к тушению пожаров техники.Срок – в течение пожароопасного периода.
   3. Обеспечить содержание в исправном состоянии сетей противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, к естественным и искусственным водоемам выполнить обустроенные подъезды и площадки для установки пожарных автомобилей. Срок – в течение пожароопасного периода.
   4. Организовать опашку населенных пунктов. Срок- до 2 апреля 2018 года.
   5. Принять меры по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов и мусора. Срок – апрель 2018 года.
   6. Дополнительно с использованием средств массовой информации провести разъяснительную работу с населением о недопустимости сжигания сухой травы и действиям в случае обнаружения пожаров. Предложить жителям, проживающим в индивидуальных домах, принять срочные меры по очистке от сухой травыпротивопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к жилым домам и надворным постройкам. Срок- до 2 апреля 2018года.
   7. Провести уточнение и корректировку состава сельских оперативных групп по контролю за пожарной обстановкой, маршруты патрулирования на территории сельского поселения. При необходимости доукомплектовать оперативные группы пожарным инвентарём, средствами защиты и связи.
   8. Проверить наличие и при необходимости дооборудовать населенные пункты звуковыми набатами.
   9. Совместно со службой социальной защиты населения, отделом надзорной деятельности по г. Новозыбкову и Новозыбковскому району провести работу по осуществлению противопожарной пропаганды и информированию населения о мерах пожарной безопасности путем проведения собраний (сходов) населения, подворного обхода и инструктажа граждан, проведению проверок домовладений, занимаемых гражданами, относящимися к «группе риска». Срок – в течение пожароопасного периода.
   10. В случае повышения пожарной опасности организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных дружин патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения с целью быстрейшего обнаружения возможных очагов пожаров и принятия мер по их тушению. Срок – в течение пожароопасного периода.
3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий провести опашку зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения. Запретить бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и стерни на сельхозугодиях.При необходимости проведения сельхозпаловруководствоваться приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса». Срок – апрель, август, сентябрь 2018 года.
   1. Привести в исправное состояние имеющуюся пожарную, водовозную, землеройную и другую приспособленную для тушения пожаров технику. Срок – до 2 апреля 2018 года.
4. Рекомендовать ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба» (Горохов П.Н.) совместно с арендаторами участков лесного фонда уточнить состав группировки сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров. Срок – до 2 апреля 2018 года.
5. МУ «Новозыбковский районный отдел образования» (Подольный Ю.В.) силами педагогического состава школ района провести беседы с учащимися о недопустимости сжигания сухой травы (проведения палов) и действиям в случае обнаружения возгорания. Срок – до 16 апреля 2018 года.
6. Рекомендовать руководителям предприятий района: Новозыбковские РЭС (Соловьев А.Е.), НПС «Новозыбков»(Борисенок В.В.), Ж/Д станция «Новозыбков» (Стародубец А.Н.) не допускать в весенне - летний пожароопасный период сжигания вырубки при работах в полосах отвода (ж/д, линий электропередач, нефтяных труб).Срок – в течение пожароопасного периода.
7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новозыбкову и Новозыбковскому району (Новиков Н.А.) провести проверку деятельности сельских администраций, сельхозпредприятий района по вопросам подготовки к весенне- летнему пожароопасному периоду 2018 года и оперативного реагирования на нештатные ситуации, связанные с пожарами в жилом секторе и на объектах сельхозназначения. Срок – до 10 апреля 2018 года.
8. Постановление администрации района от 07.03.2017 года № 114 «О мерах по предупреждению пожаров в населенных пунктах и на объектах в весенне - летний пожароопасный период 2017 года» с контроля снять как утратившее силу.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Хохлова А.Н.

Глава администрации района С.Н. Кошарный

Фиц Р.А.

56927

Утвержден

постановлением администрации

Новозыбковского района

от «07»марта 2018 г. № 93

**МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН**

мероприятий по защите населенных пунктов от лесных пожаров

в весенне – летний пожароопасный период 2018 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственные за**  **исполнение** |
| 1. | Провести проверку готовности к пожароопасному периоду производственных помещений с/х предприятий района (зерноскладов, сенохранилищ и т.д.) | апрель | руководители с/х предприятий,  ОНДПР по г. Новозыбкову и Новозыбковскому району |
| 2. | ОНДПР по г. Новозыбкову и Новозыбковскому району, совместно с группами общественного контроля сельских поселений проводить профилактическую и разъяснительную работу среди населения по соблюдению требований пожарной безопасности | в течение пожароопасного периода | главы сельских поселений,  ОНДПР по  г. Новозыбкову и Новозыбковскому району |
| 3. | Произвести опашку зданий и сооружений сельхозназначения, участков земель, прилегающих к лесу | апрель- октябрь | руководители с/х предприятий, главы сельских поселений |
| 4. | Подготовить публикации в газетах «Маяк» и « Новозыбковские Вести» по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности в населенных пунктах и объектах | в течение весенне-летнего пожароопасного периода | ОНДПР по  г. Новозыбкову и Новозыбковскому району |
| 5. | Принять нормативные акты о мерах по предупреждению пожаров на территории сельских поселений в весенне- летний период 2018 года | до 19.03.2018г. | главы сельских поселений |
| 6. | Принимать незамедлительные меры к расследованию случаев лесоторфяных пожаров и бесконтрольных палов, установлению виновных лиц и принятии мер административного воздействия на них | пожароопасный период | ГКУ Брянской области «Злынковское лесничество», ОНДПР по г. Новозыбкову и Новозыбковскому району |
| 7. | Обеспечить координацию действий предприятий и организаций, привлекаемых для тушения пожаров | пожароопасный период | районная КЧС и ОПБ |
| 8. | Уточнить порядок оповещения населения района с использованием средств массовой информации, средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода | апрель | главы сельских поселений, Новозыбковский цех связи «Ростелеком» |
| 9. | Обеспечить поддержание в постоянной готовности бочек РЖТ, пожарных машин, тракторов с плугами для оперативного выезда к местам пожаров и их локализации | пожароопасный период, постоянно | руководители с/х предприятий |
| 10. | Обеспечить готовность к реагированию оперативной группы КЧС и ОПБ в весенне- летний пожароопасный период. | постоянно | Хохлов А.Н.  Жабченко И.И. |
| 11. | Сбор, обработка и обмен информацией о ходе выполнения оперативных мероприятий по предупреждению пожаров в весенне – летний пожароопасный период на территории района | постоянно | районная КЧС и ОПБ,  МБУ «ЕДДС города Новозыбкова»,  ГКУ Брянской области «Злынковское лесничество», ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба»,  главы сельских поселений |